

**Détails pour la planification de l’energyday19 : action chargeurs solaires**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dès maintenant | Conception de l’action | Parlez de votre idée d‘action avec la HOTLINE de communication, T 021 624 89 46. |
| Dès que le déroulement de l’action est défini | Texte Internet | Annoncez sur votre site internet une brève information sur l’action (p.ex. avec une bannière de nouveautés). Vous trouverez un modèle sur [www.local-energy.swiss/fr/profibereich/profi-instrumente/energiestadt/Werkzeuge-und-Instrumente/energyday19.html#/](https://www.local-energy.swiss/fr/profibereich/profi-instrumente/energiestadt/Werkzeuge-und-Instrumente/energyday19.html" \l "/) |
| Dès août | Réservez l’emplacement du stand (p.ex. au marché), les panneaux d’affichage et le personnel. | Le stand doit pouvoir être tenu par tous les temps. |
| Jusqu’au 15 septembre | Commande du matériel : flyers et affiches | Remplissez le formulaire de commande sur [www.local-energy.swiss/fr/profibereich/profi-instrumente/energiestadt/Werkzeuge-und-Instrumente/energyday19.html#/](http://www.local-energy.swiss/fr/profibereich/profi-instrumente/energiestadt/Werkzeuge-und-Instrumente/energyday19.html" \l "/) et adressez-le à la HOTLINE de communication. |
| Dès septembre | Article dans l’organe de publication de votre commune | Publiez un article sur l’action de promotion dans votre journal communal et/ou envoyez un communiqué de presse aux médias locaux. Un modèle est à disposition ici : [www.local-energy.swiss/fr/profibereich/profi-instrumente/energiestadt/Werkzeuge-und-Instrumente/energyday19.html#/](https://www.local-energy.swiss/fr/profibereich/profi-instrumente/energiestadt/Werkzeuge-und-Instrumente/energyday19.html" \l "/)  Délai : selon le calendrier rédactionnel (mensuel), mais au plus tard une semaine avant l‘action. |
| Fin septembre | Imprimer les autocollants pour les affiches energyday. | Imprimez un autocollant individuel de format A4 pour l’affiche de l’energyday, avec les informations sur votre événement. Un modèle se trouve ici : [www.local-energy.swiss/fr/profibereich/profi-instrumente/energiestadt/Werkzeuge-und-Instrumente/energyday19.html#/](http://www.local-energy.swiss/fr/profibereich/profi-instrumente/energiestadt/Werkzeuge-und-Instrumente/energyday19.html" \l "/) |
| Début octobre | Installer les affiches energyday19 avec autocollants dans les lieux publics. | Sur les panneaux d’affichages communaux. |
| Mi-octobre | Communiqué de presse | Aux médias locaux (voir ci-dessus). |
| Juste avant l’action | Lettre d’info électronique de la commune (s’il y en a une) | Annoncez l’action |
| Juste avant l’action | Caisse avec monnaie | Préparez une caisse avec suffisamment de monnaie |
| Jusqu’à l’action | Drapeaux Cité de l’énergie, fiches Cité de l’énergie, décoration du stand. | Installez vos drapeaux /vos bannières Cité de l’énergie (p.ex. sur la place du marché). Imprimez des exemplaires de votre fiche Cité de l’énergie recto-verso (à distribuer sur le stand). Décoration du stand (p.ex. habit unifié du personnel du stand). |
| energyday19, samedi 26 octobre 2019 ou une autre date en octobre / décembre | Action de promotion chargeurs solaires | Nous vous souhaitons plein succès et beaucoup de plaisir ! Si vous planifiez une campagne, un article de journal ou une page Internet, veuillez en informer la HOTLINE. Cela serait très utile pour notre suivi des résultats. |

**Exemple d’une action chargeurs solaires sur [www.local-energy.swiss/fr/profibereich/profi-instrumente/energiestadt/Werkzeuge-und-Instrumente/energyday19.html#/](http://www.local-energy.swiss/fr/profibereich/profi-instrumente/energiestadt/Werkzeuge-und-Instrumente/energyday19.html" \l "/)**