

**Détails pour la planification de l’energyday19 : action chargeurs solaires**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dès maintenant | Conception de l’action | Parlez de votre idée d‘action avec la HOTLINE de communication, T 021 624 89 46. |
| Dès que le déroulement de l’action est défini | Texte Internet | Annoncez sur votre site internet une brève information sur l’action (p.ex. avec une bannière de nouveautés). Vous trouverez un modèle sur [www.local-energy.swiss/fr/profibereich/profi-instrumente/energiestadt/Werkzeuge-und-Instrumente/energyday19.html#/](https://www.local-energy.swiss/fr/profibereich/profi-instrumente/energiestadt/Werkzeuge-und-Instrumente/energyday19.html%22%20%5Cl%20%22/)  |
| Dès août | Réservez l’emplacement du stand (p.ex. au marché), les panneaux d’affichage et le personnel. | Le stand doit pouvoir être tenu par tous les temps. |
| Jusqu’au 15 septembre | Commande du matériel : flyers et affiches | Remplissez le formulaire de commande sur [www.local-energy.swiss/fr/profibereich/profi-instrumente/energiestadt/Werkzeuge-und-Instrumente/energyday19.html#/](http://www.local-energy.swiss/fr/profibereich/profi-instrumente/energiestadt/Werkzeuge-und-Instrumente/energyday19.html%22%20%5Cl%20%22/) et adressez-le à la HOTLINE de communication. |
| Dès septembre | Article dans l’organe de publication de votre commune | Publiez un article sur l’action de promotion dans votre journal communal et/ou envoyez un communiqué de presse aux médias locaux. Un modèle est à disposition ici : [www.local-energy.swiss/fr/profibereich/profi-instrumente/energiestadt/Werkzeuge-und-Instrumente/energyday19.html#/](https://www.local-energy.swiss/fr/profibereich/profi-instrumente/energiestadt/Werkzeuge-und-Instrumente/energyday19.html%22%20%5Cl%20%22/) Délai : selon le calendrier rédactionnel (mensuel), mais au plus tard une semaine avant l‘action. |
| Fin septembre | Imprimer les autocollants pour les affiches energyday. | Imprimez un autocollant individuel de format A4 pour l’affiche de l’energyday, avec les informations sur votre événement. Un modèle se trouve ici : [www.local-energy.swiss/fr/profibereich/profi-instrumente/energiestadt/Werkzeuge-und-Instrumente/energyday19.html#/](http://www.local-energy.swiss/fr/profibereich/profi-instrumente/energiestadt/Werkzeuge-und-Instrumente/energyday19.html%22%20%5Cl%20%22/) |
| Début octobre | Installer les affichesenergyday19 avec autocollants dans les lieux publics. | Sur les panneaux d’affichages communaux. |
| Mi-octobre  | Communiqué de presse  | Aux médias locaux (voir ci-dessus). |
| Juste avant l’action | Lettre d’info électronique de la commune (s’il y en a une) | Annoncez l’action |
| Juste avant l’action | Caisse avec monnaie | Préparez une caisse avec suffisamment de monnaie |
| Jusqu’à l’action | Drapeaux Cité de l’énergie, fiches Cité de l’énergie, décoration du stand. | Installez vos drapeaux /vos bannières Cité de l’énergie (p.ex. sur la place du marché). Imprimez des exemplaires de votre fiche Cité de l’énergie recto-verso (à distribuer sur le stand). Décoration du stand (p.ex. habit unifié du personnel du stand). |
| energyday19, samedi 26 octobre 2019 ou une autre date en octobre / décembre | Action de promotion chargeurs solaires | Nous vous souhaitons plein succès et beaucoup de plaisir !Si vous planifiez une campagne, un article de journal ou une page Internet, veuillez en informer la HOTLINE. Cela serait très utile pour notre suivi des résultats. |

 **Exemple d’une action chargeurs solaires sur [www.local-energy.swiss/fr/profibereich/profi-instrumente/energiestadt/Werkzeuge-und-Instrumente/energyday19.html#/](http://www.local-energy.swiss/fr/profibereich/profi-instrumente/energiestadt/Werkzeuge-und-Instrumente/energyday19.html%22%20%5Cl%20%22/)**